## Gantt Chart Template
https://goo.gl/PXLbMe
| NOMBRE DE PROYECTO | [5 empty] | NOMBRE DE ORGANIZACION
| PROJECT MANAGER | [5 empty] | FECHA
WBS | NOMBRE DE TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | DURACION | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18 |  |  |  |  | SEMANA 19 |  |  |  |  | SEMANA 20
[7 empty] | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V
1 | Fase de Planificacion Inicial | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J; SEMANA 2 L to SEMANA 2 J; SEMANA 3 L to SEMANA 3 J; SEMANA 4 L to SEMANA 4 J; SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 L to SEMANA 6 J; SEMANA 7 L to SEMANA 7 J; SEMANA 8 L to SEMANA 8 J; SEMANA 9 L to SEMANA 9 J; SEMANA 10 L to SEMANA 10 J; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J; SEMANA 12 L to SEMANA 12 J; SEMANA 13 L to SEMANA 13 J; SEMANA 14 L to SEMANA 14 J; SEMANA 15 L to SEMANA 15 J; SEMANA 16 L to SEMANA 16 J; SEMANA 17 L to SEMANA 17 J; SEMANA 18 L to SEMANA 18 J; SEMANA 19 L to SEMANA 19 J; SEMANA 20 L to SEMANA 20 J
1.1 | Revision de Requisitos | Kevin Carrasco | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 L
1.1.1 | Definicion de Roles | Gonzalo Rubilar | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J
1.2 | Investigacion | Gonzalo Rubilar | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 3 L
1.3 | Proyeciones | Eder Dureaux | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 3 M
1.4 | Iniciacion de proyecto | Kevin Carrasco | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 L
2 | Fase de diseno | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J; SEMANA 2 L to SEMANA 2 J; SEMANA 3 L to SEMANA 3 J; SEMANA 4 L to SEMANA 4 J; SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 L to SEMANA 6 J; SEMANA 7 L to SEMANA 7 J; SEMANA 8 L to SEMANA 8 J; SEMANA 9 L to SEMANA 9 J; SEMANA 10 L to SEMANA 10 J; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J; SEMANA 12 L to SEMANA 12 J; SEMANA 13 L to SEMANA 13 J; SEMANA 14 L to SEMANA 14 J; SEMANA 15 L to SEMANA 15 J; SEMANA 16 L to SEMANA 16 J; SEMANA 17 L to SEMANA 17 J; SEMANA 18 L to SEMANA 18 J; SEMANA 19 L to SEMANA 19 J; SEMANA 20 L to SEMANA 20 J
2.1 | Diseno de Mockups | Eder Dureaux | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 5 V
2.2 | Diseno de Pipeline de la aplicacion | Kevin Carrasco | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 6 J
2.3 | Diseno de Interfaces | Gonzalo Rubilar | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 1 | 100% | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 7 L
3 | Fase de desarrollo | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J; SEMANA 2 L to SEMANA 2 J; SEMANA 3 L to SEMANA 3 J; SEMANA 4 L to SEMANA 4 J; SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 L to SEMANA 6 J; SEMANA 7 L to SEMANA 7 J; SEMANA 8 L to SEMANA 8 J; SEMANA 9 L to SEMANA 9 J; SEMANA 10 L to SEMANA 10 J; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J; SEMANA 12 L to SEMANA 12 J; SEMANA 13 L to SEMANA 13 J; SEMANA 14 L to SEMANA 14 J; SEMANA 15 L to SEMANA 15 J; SEMANA 16 L to SEMANA 16 J; SEMANA 17 L to SEMANA 17 J; SEMANA 18 L to SEMANA 18 J; SEMANA 19 L to SEMANA 19 J; SEMANA 20 L to SEMANA 20 J
3.1 | Desarrollo de MVP | Eder Dureaux | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 1 | 50% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 13 V
3.2 | Implementacion del Notificaciones | Eder Dureaux | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 1 | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 14 M
3.2.1 | Testing Inicial | Keving Carrasco | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 1 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 15 M
4 | Fase de Pruebas y Optimizacion | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J; SEMANA 2 L to SEMANA 2 J; SEMANA 3 L to SEMANA 3 J; SEMANA 4 L to SEMANA 4 J; SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 L to SEMANA 6 J; SEMANA 7 L to SEMANA 7 J; SEMANA 8 L to SEMANA 8 J; SEMANA 9 L to SEMANA 9 J; SEMANA 10 L to SEMANA 10 J; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J; SEMANA 12 L to SEMANA 12 J; SEMANA 13 L to SEMANA 13 J; SEMANA 14 L to SEMANA 14 J; SEMANA 15 L to SEMANA 15 J; SEMANA 16 L to SEMANA 16 J; SEMANA 17 L to SEMANA 17 J; SEMANA 18 L to SEMANA 18 J; SEMANA 19 L to SEMANA 19 J; SEMANA 20 L to SEMANA 20 J
4.1 | Pruebas funcionales | Kevin Carrasco | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 1 | 0% | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 18 J
4.2 | Gestion de riesgos | Gonzalo Rubilar | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 1 | 0% | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 18 M
4.3 | Pruebas de Seguridad | Gonzalo Rubilar | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 1 | 0% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 19 L
5 | Fase de Implementacion Final | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J; SEMANA 2 L to SEMANA 2 J; SEMANA 3 L to SEMANA 3 J; SEMANA 4 L to SEMANA 4 J; SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 L to SEMANA 6 J; SEMANA 7 L to SEMANA 7 J; SEMANA 8 L to SEMANA 8 J; SEMANA 9 L to SEMANA 9 J; SEMANA 10 L to SEMANA 10 J; SEMANA 11 L to SEMANA 11 J; SEMANA 12 L to SEMANA 12 J; SEMANA 13 L to SEMANA 13 J; SEMANA 14 L to SEMANA 14 J; SEMANA 15 L to SEMANA 15 J; SEMANA 16 L to SEMANA 16 J; SEMANA 17 L to SEMANA 17 J; SEMANA 18 L to SEMANA 18 J; SEMANA 19 L to SEMANA 19 J; SEMANA 20 L to SEMANA 20 J
5.1 | Despliegue en entorno de produccion | Eder Dureaux | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 1 | 0% | bar: SEMANA 19 L to SEMANA 20 V
5.2 | Capacitacion de usuarios | Gonzalo Rubilar | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 1 | 0% | bar: SEMANA 19 V to SEMANA 20 V

## Try Smartsheet
Try Smartsheet for Free